## base (hidden)
N | 3
3¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 50 | 50 | [10 empty] | 100
3¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 50 | 50 | [10 empty] | 100
3¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 | 25 | 60 | 15 | [9 empty] | 100
3¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  | 50 | 50 | [9 empty] | 100
3¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 | 20 | 50 | 30 | [9 empty] | 100
3¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  | 50 | 50 | [9 empty] | 100
3¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  | 20 | 80 | [9 empty] | 100
3¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  | 50 | 50 | [9 empty] | 100
3¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 30 | 40 | 30 | [9 empty] | 100
3¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 60 | 40 | [10 empty] | 100
3¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 15 | 60 | 25 | [9 empty] | 100
N | 4
4¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 45 | 45 | 10 | [9 empty] | 100
4¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 40 | 40 | 20 | [9 empty] | 100
4¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 | 20 | 35 | 35 | 10 | [8 empty] | 100
4¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  | 35 | 35 | 30 | [8 empty] | 100
4¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 | 10 | 35 | 35 | 20 | [8 empty] | 100
4¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  | 35 | 35 | 30 | [8 empty] | 100
4¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  | 15 | 60 | 25 | [8 empty] | 100
4¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  | 30 | 40 | 30 | [8 empty] | 100
4¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 10 | 35 | 35 | 20 | [8 empty] | 100
4¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 40 | 40 | 20 | [9 empty] | 100
4¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 10 | 35 | 35 | 20 | [8 empty] | 100
N | 5
5¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 40 | 30 | 25 | 5 | [8 empty] | 100
5¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 30 | 30 | 30 | 10 | [8 empty] | 100
5¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 | 10 | 30 | 30 | 25 | 5 | [7 empty] | 100
5¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  | 15 | 30 | 30 | 25 | [7 empty] | 100
5¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 |  | 25 | 35 | 35 | 5 | [7 empty] | 100
5¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  | 5 | 40 | 30 | 25 | [7 empty] | 100
5¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  | 10 | 35 | 35 | 20 | [7 empty] | 100
5¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  | 10 | 35 | 35 | 20 | [7 empty] | 100
5¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 5 | 25 | 25 | 25 | 20 | [7 empty] | 100
5¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 25 | 30 | 30 | 15 | [8 empty] | 100
5¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 7 | 21 | 27 | 28 | 17 | [7 empty] | 100
N | 6
6¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 20 | 30 | 30 | 20 | [8 empty] | 100
6¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 15 | 25 | 30 | 25 | 5 | [7 empty] | 100
6¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 | 5 | 20 | 30 | 25 | 20 | [7 empty] | 100
6¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  | 5 | 20 | 30 | 25 | 20 | [6 empty] | 100
6¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 |  | 15 | 30 | 30 | 25 | [7 empty] | 100
6¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  | 5 | 10 | 30 | 30 | 25 | [6 empty] | 100
6¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  |  | 20 | 20 | 30 | 30 | [6 empty] | 100
6¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  |  | 20 | 30 | 30 | 20 | [6 empty] | 100
6¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 5 | 15 | 25 | 25 | 20 | 10 | [6 empty] | 100
6¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 20 | 30 | 30 | 15 | 5 | [7 empty] | 100
6¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 3 | 12 | 25 | 28 | 21 | 11 | [6 empty] | 100
N | 7
7¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 15 | 30 | 30 | 20 | 5 | [7 empty] | 100
7¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 15 | 20 | 25 | 25 | 15 | [7 empty] | 100
7¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 | 5 | 15 | 20 | 25 | 20 | 15 | [6 empty] | 100
7¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  |  | 15 | 25 | 25 | 25 | 10 | [5 empty] | 100
7¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 |  | 10 | 15 | 30 | 30 | 15 | [6 empty] | 100
7¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  | 5 | 10 | 25 | 25 | 20 | 15 | [5 empty] | 100
7¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  |  | 15 | 15 | 25 | 25 | 20 | [5 empty] | 100
7¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  |  | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | [5 empty] | 100
7¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 5 | 10 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | [5 empty] | 100
7¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 15 | 25 | 25 | 20 | 10 | 5 | [6 empty] | 100
7¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 2 | 8 | 18 | 20 | 20 | 20 | 12 | [5 empty] | 100
N | 8
8¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 15 | 20 | 25 | 25 | 10 | 5 | [6 empty] | 100
8¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 15 | 20 | 25 | 25 | 10 | 5 | [6 empty] | 100
8¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 10 | [5 empty] | 100
8¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  |  | 10 | 25 | 25 | 20 | 10 | 10 |  |  |  |  | 100
8¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 |  | 5 | 15 | 25 | 25 | 15 | 15 | [5 empty] | 100
8¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  |  | 5 | 20 | 20 | 25 | 20 | 10 |  |  |  |  | 100
8¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  |  | 5 | 15 | 20 | 25 | 25 | 10 |  |  |  |  | 100
8¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  |  |  | 20 | 20 | 30 | 20 | 10 |  |  |  |  | 100
8¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 15 | 10 |  |  |  |  | 100
8¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | [6 empty] | 100
8¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 2 | 2 | 13 | 15 | 15 | 22 | 23 | 8 |  |  |  |  | 100
N | 9
9¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 10 | [6 empty] | 100
9¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 10 | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 | 5 | [5 empty] | 100
9¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | 100
9¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  |  | 5 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 5 |  |  |  | 100
9¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 10 |  |  |  |  | 100
9¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  |  | 5 | 10 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 |  |  |  | 100
9¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  |  |  | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 |  |  |  | 100
9¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 20 | 10 | 10 |  |  |  | 100
9¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 |  |  |  |  | 100
9¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 10 | 5 | [5 empty] | 100
9¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 3 | 5 | 11 | 15 | 20 | 16 | 14 | 10 | 6 |  |  |  | 100
N | 10
10¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | 100
10¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 15 | 10 | 5 |  |  |  |  | 100
10¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 |  | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 |  |  |  | 100
10¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  |  | 5 | 5 | 15 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 |  |  | 100
10¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 |  |  | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 |  |  |  | 100
10¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  |  |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 |  |  | 100
10¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  |  |  | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 10 | 10 |  |  | 100
10¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  |  |  | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 |  |  | 100
10¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |  |  | 100
10¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 |  |  |  |  | 100
10¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 2 | 2 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 3 |  |  | 100
N | 11
11¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | 100
11¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 |  |  |  | 100
11¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 |  | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |  |  | 100
11¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  |  | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |  | 100
11¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 |  |  | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 |  |  | 100
11¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  |  |  | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 |  | 100
11¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  |  |  | 10 | 10 | 15 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 |  | 100
11¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  |  |  | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 100
11¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 100
11¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 5 |  |  |  | 100
11¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 1 | 1 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 3 | 5 |  | 100
N | 12
12¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | 100
12¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 100
12¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 |  | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 5 |  | 100
12¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  |  | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 5 | 100
12¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 |  | 100
12¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  |  |  | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 100
12¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  |  |  | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 100
12¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100
12¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100
12¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |  |  | 100
12¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 1 | 1 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 3 | 5 | 5 | 100
11000

## base (2) (hidden)
N | 3
3¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 50 | 50 | [10 empty] | 100
3¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 50 | 50 | [10 empty] | 100
3¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 | 25 | 60 | 15 | [9 empty] | 100
3¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  | 50 | 50 | [9 empty] | 100
3¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 | 20 | 50 | 30 | [9 empty] | 100
3¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  | 50 | 50 | [9 empty] | 100
3¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  | 20 | 80 | [9 empty] | 100
3¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  | 50 | 50 | [9 empty] | 100
3¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 30 | 40 | 30 | [9 empty] | 100
3¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 60 | 40 | [10 empty] | 100
3¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 15 | 60 | 25 | [9 empty] | 100
N | 4
4¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 45 | 45 | 10 | [9 empty] | 100
4¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 40 | 40 | 20 | [9 empty] | 100
4¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 | 20 | 35 | 35 | 10 | [8 empty] | 100
4¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  | 35 | 35 | 30 | [8 empty] | 100
4¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 | 10 | 35 | 35 | 20 | [8 empty] | 100
4¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  | 35 | 35 | 30 | [8 empty] | 100
4¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  | 15 | 60 | 25 | [8 empty] | 100
4¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  | 30 | 40 | 30 | [8 empty] | 100
4¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 10 | 35 | 35 | 20 | [8 empty] | 100
4¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 40 | 40 | 20 | [9 empty] | 100
4¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 10 | 35 | 35 | 20 | [8 empty] | 100
N | 5
5¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 40 | 30 | 25 | 5 | [8 empty] | 100
5¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 30 | 30 | 30 | 10 | [8 empty] | 100
5¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 | 10 | 30 | 30 | 25 | 5 | [7 empty] | 100
5¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  | 15 | 30 | 30 | 25 | [7 empty] | 100
5¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 |  | 25 | 35 | 35 | 5 | [7 empty] | 100
5¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  | 5 | 40 | 30 | 25 | [7 empty] | 100
5¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  | 10 | 35 | 35 | 20 | [7 empty] | 100
5¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  | 10 | 35 | 35 | 20 | [7 empty] | 100
5¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 5 | 25 | 25 | 25 | 20 | [7 empty] | 100
5¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 25 | 30 | 30 | 15 | [8 empty] | 100
5¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 7 | 21 | 27 | 28 | 17 | [7 empty] | 100
N | 6
6¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 20 | 30 | 30 | 20 | [8 empty] | 100
6¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 15 | 25 | 30 | 25 | 5 | [7 empty] | 100
6¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 | 5 | 20 | 30 | 25 | 20 | [7 empty] | 100
6¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  | 5 | 20 | 30 | 25 | 20 | [6 empty] | 100
6¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 |  | 15 | 30 | 30 | 25 | [7 empty] | 100
6¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  | 5 | 10 | 30 | 30 | 25 | [6 empty] | 100
6¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  |  | 20 | 20 | 30 | 30 | [6 empty] | 100
6¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  |  | 20 | 30 | 30 | 20 | [6 empty] | 100
6¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 5 | 15 | 25 | 25 | 20 | 10 | [6 empty] | 100
6¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 20 | 30 | 30 | 15 | 5 | [7 empty] | 100
6¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 3 | 12 | 25 | 28 | 21 | 11 | [6 empty] | 100
N | 7
7¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 15 | 30 | 30 | 20 | 5 | [7 empty] | 100
7¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 15 | 20 | 25 | 25 | 15 | [7 empty] | 100
7¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 | 5 | 15 | 20 | 25 | 20 | 15 | [6 empty] | 100
7¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  |  | 15 | 25 | 25 | 25 | 10 | [5 empty] | 100
7¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 |  | 10 | 15 | 30 | 30 | 15 | [6 empty] | 100
7¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  | 5 | 10 | 25 | 25 | 20 | 15 | [5 empty] | 100
7¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  |  | 15 | 15 | 25 | 25 | 20 | [5 empty] | 100
7¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  |  | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | [5 empty] | 100
7¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 5 | 10 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | [5 empty] | 100
7¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 15 | 25 | 25 | 20 | 10 | 5 | [6 empty] | 100
7¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 2 | 8 | 18 | 20 | 20 | 20 | 12 | [5 empty] | 100
N | 8
8¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 15 | 20 | 25 | 25 | 10 | 5 | [6 empty] | 100
8¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 15 | 20 | 25 | 25 | 10 | 5 | [6 empty] | 100
8¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 10 | [5 empty] | 100
8¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  |  | 10 | 25 | 25 | 20 | 10 | 10 |  |  |  |  | 100
8¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 |  | 5 | 15 | 25 | 25 | 15 | 15 | [5 empty] | 100
8¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  |  | 5 | 20 | 20 | 25 | 20 | 10 |  |  |  |  | 100
8¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  |  | 5 | 15 | 20 | 25 | 25 | 10 |  |  |  |  | 100
8¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  |  |  | 20 | 20 | 30 | 20 | 10 |  |  |  |  | 100
8¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 15 | 10 |  |  |  |  | 100
8¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | [6 empty] | 100
8¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 2 | 2 | 13 | 15 | 15 | 22 | 23 | 8 |  |  |  |  | 100
N | 9
9¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 10 | [6 empty] | 100
9¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 10 | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 | 5 | [5 empty] | 100
9¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | 100
9¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  |  | 5 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 5 |  |  |  | 100
9¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 10 |  |  |  |  | 100
9¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  |  | 5 | 10 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 |  |  |  | 100
9¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  |  |  | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 |  |  |  | 100
9¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 20 | 10 | 10 |  |  |  | 100
9¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 |  |  |  |  | 100
9¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 10 | 5 | [5 empty] | 100
9¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 3 | 5 | 11 | 15 | 20 | 16 | 14 | 10 | 6 |  |  |  | 100
N | 10
10¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | 100
10¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 15 | 10 | 5 |  |  |  |  | 100
10¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 |  | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 |  |  |  | 100
10¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  |  | 5 | 5 | 15 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 |  |  | 100
10¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 |  |  | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 |  |  |  | 100
10¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  |  |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 |  |  | 100
10¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  |  |  | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 10 | 10 |  |  | 100
10¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  |  |  | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 |  |  | 100
10¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |  |  | 100
10¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 |  |  |  |  | 100
10¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 2 | 2 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 3 |  |  | 100
N | 11
11¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | 100
11¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 |  |  |  | 100
11¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 |  | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |  |  | 100
11¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  |  | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |  | 100
11¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 |  |  | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 |  |  | 100
11¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  |  |  | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 |  | 100
11¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  |  |  | 10 | 10 | 15 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 |  | 100
11¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  |  |  | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 100
11¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 100
11¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 5 |  |  |  | 100
11¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 1 | 1 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 3 | 5 |  | 100
N | 12
12¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | 100
12¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM | 2 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 100
12¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE | 3 |  | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 5 |  | 100
12¦4 | 4 | REVESTIMENTO | 4 |  |  | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 5 | 100
12¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 |  | 100
12¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO | 3 |  |  |  | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 100
12¦7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 5 |  |  |  | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 100
12¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100
12¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100
12¦10 | 10 | DRENAGEM |  | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |  |  | 100
12¦11 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  | 1 | 1 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 3 | 5 | 5 | 100
11000

## planilha de servico
PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO
Município: |  | RENASCENÇA |  |  |  | SAM | 44
Projeto: |  | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS URBANAS - CBUQ |  |  |  | LOTE nº | 1
Local da Obra: |  | Vias Urbanas Setor 22 de Renascença
Código | Origem | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UD | ORÇAMENTO APROVADO
|  |  |  | QUANT | UNIT | ( R$ ) - PM | ( R$ ) - PM TOTAIS
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 7658.58
74209/1 | Orçacivil | PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES | un | 2 | 3829.29 | 7658.58
2 |  | TERRAPLENAGEM |  |  |  |  | 353.33
520200B | DER | Escavação, Carga e Transp. 2ª Cat. | m3 | 24.76 | 14.27 | 353.33
3 |  | BASE / SUB-BASE |  |  |  |  | 4032.95
511100A | DER | Regularização compac.subleito 100% PN | m2 | 61.9 | 4.63 | 286.6
531000A | DER | Brita Graduada | m3 | 12.38 | 188.98 | 2339.57
531300 | DER | Macadame Seco c/ Brita Graduada | m3 | 9.29 | 151.43 | 1406.78
4 |  | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 2298862.1
PAV-085 | PM curitiba | Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) | m2 | 21221.98 | 0.6 | 12733.19
560100B | DER | Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão | m2 | 61.9 | 0.53 | 32.81
589190A | DER mat | Fornecimento de emulsão EAI - imprimação | ton | 0.05 | 5772.53 | 288.63
561100A | DER | Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão | m2 | 42375.96 | 0.36 | 15255.35
589420B | DER mat | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp | ton | 21.19 | 5666.46 | 120072.29
570000A | DER | CBUQ - Reperfilamento (Quantidade menor que 10000 toneladas) | ton | 1586.59 | 280.49 | 445022.63
589000H | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) | ton | 80.92 | 7752.77 | 627354.15
570000D | DER | CBUQ - CAPA Traço 3 (Quantidade menor que 10000 toneladas) | ton | 1595.12 | 280.49 | 447415.21
589000K | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) | ton | 81.35 | 7752.77 | 630687.84
5 |  | MEIO-FIO E SARJETA |  |  |  |  | 174386.4
PAV-071 | PM curitiba | Arrancamento de Meio-Fio | m | 3453.54 | 14.84 | 51250.53
810300 | DER | Meio-Fio Símples DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Moldado "in loco" | m | 3271.41 | 37.64 | 123135.87
6 |  | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO |  |  |  |  | 666455.06
606700B | DER | Demolição de Concreto Símples (calçadas e outros) | m3 | 216.7 | 164.75 | 35701.33
100576B | SINAPI | Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos | m2 | 6509.33 | 2.74 | 17835.56
605000B | DER | Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros) | m3 | 34.18 | 840.46 | 28726.92
603900D | DER | Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas | m3 | 231.72 | 173.83 | 40279.89
602100A | DER | Formas de madeira compensada resinada | m2 | 2.8 | 135.93 | 380.6
520100E | DER | Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | m3 | 100 | 21.01 | 2101
534906K | DER | Paver ou Bloket e=6cm - sem colchão | m2 | 5792.91 | 79.58 | 460999.78
534906L | DER | Paver ou Bloket Colorido e=6cm - sem colchão | m2 | 626.66 | 87.23 | 54663.55
98504 | SINAPI | Plantio de Grama em placas | m2 | 204.1 | 13.06 | 2665.55
605000G | DER | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2 | un | 44 | 525.02 | 23100.88
7 |  | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO |  |  |  |  | 39029.5
822000 | DER | Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) | m2 | 1006.87 | 35.28 | 35522.37
820000A | DER | Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE | m2 | 1.5 | 709.15 | 1063.73
821300 | DER | Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m | un | 5 | 488.68 | 2443.4
10 |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 18063.11
600300 | DER | Escavação de Bueiros em 1ª Categoria | m3 | 75.29 | 12.81 | 964.46
601200A | DER | Reaterro e apiloamento mecânico | m3 | 50.19 | 34.52 | 1732.56
610400A | DER | Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação | m | 83.65 | 96.18 | 8045.46
BLSA150 | DER | B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m | un | 3 | 2096.63 | 6289.89
CLA060 | DER | C.L. Alvenaria Tubo até 0,60 | un | 1 | 1030.74 | 1030.74
11 |  | ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra) |  |  |  |  | 31707.79
7.4 | DAER/RS | Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas | un | 37 | 169.55 | 6273.35
74022/53 | SEIL/2016 | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica | un | 37 | 99.19 | 3670.03
74022/56 | SEIL/2016 | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso | un | 37 | 80.83 | 2990.71
74022/55 | SEIL/2016 | Ensaio de Tração por Compressão Diametral - Misturas Betuminosas | un | 37 | 218.3 | 8077.1
7.1 | DAER/RS | Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa | un | 37 | 132.2 | 4891.4
3.20 | DAER/RS | Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica | gb | 1 | 5805.2 | 5805.2
x |  | PREÇO GLOBAL |  |  |  | 3240548.82 | 3240548.82